## 项目概览
智云协同办公平台 V3.0 - 项目进度表
项目名称 | 智云协同办公平台 V3.0
项目编号 | ZY-2026-Q2-001
项目负责人 | 张明远
起止日期 | 2026-04-01 至 2026-06-30
项目预算 | ¥2,800,000
当前进度 | 68%

## 迭代进度
迭代 | 开始日期 | 结束日期 | 计划功能 | 已完成 | 进行中 | 待开发 | 完成率 | 状态
Sprint 1 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 已完成
Sprint 2 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 已完成
Sprint 3 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 18 | 16 | 2 | 0 | 89% | 已完成
Sprint 4 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 20 | 14 | 4 | 2 | 70% | 进行中
Sprint 5 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0% | 待开始
Sprint 6 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 待开始
Sprint 7 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 待开始

## 任务明细
任务ID | 所属迭代 | 任务名称 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 预估工时 | 实际工时 | 截止日期
T-001 | Sprint 1 | 用户注册登录功能 | 赵晓峰 | P0 | 已完成 | 24 | 22 | 2026-04-07
T-002 | Sprint 1 | 组织架构管理 | 赵晓峰 | P0 | 已完成 | 16 | 18 | 2026-04-10
T-003 | Sprint 1 | 权限管理模块 | 赵晓峰 | P0 | 已完成 | 20 | 24 | 2026-04-14
T-004 | Sprint 2 | 文档CRUD接口 | 赵晓峰 | P0 | 已完成 | 32 | 30 | 2026-04-21
T-005 | Sprint 2 | 文档版本管理 | 赵晓峰 | P0 | 已完成 | 24 | 28 | 2026-04-25
T-006 | Sprint 2 | 文件上传功能 | 赵晓峰 | P0 | 已完成 | 16 | 16 | 2026-04-28
T-007 | Sprint 3 | 在线编辑器集成 | 陈思远 | P0 | 已完成 | 40 | 44 | 2026-05-05
T-008 | Sprint 3 | 协同编辑基础功能 | 陈思远 | P0 | 已完成 | 32 | 36 | 2026-05-10
T-009 | Sprint 3 | 评论批注功能 | 陈思远 | P1 | 已完成 | 16 | 14 | 2026-05-12
T-010 | Sprint 4 | 协同编辑冲突修复 | 陈思远 | P0 | 进行中 | 24 | 16 | 2026-05-25
T-011 | Sprint 4 | AI问答基础框架 | 李建国 | P0 | 已完成 | 40 | 38 | 2026-05-18
T-012 | Sprint 4 | AI问答知识库对接 | 李建国 | P0 | 进行中 | 32 | 20 | 2026-05-28
T-013 | Sprint 4 | 消息推送优化 | 赵晓峰 | P1 | 进行中 | 16 | 10 | 2026-05-25
T-014 | Sprint 4 | 任务看板功能 | 陈思远 | P1 | 进行中 | 24 | 8 | 2026-05-30
T-015 | Sprint 4 | 性能测试 | 刘芳华 | P0 | 待开始 | 24 | 0 | 2026-06-01
T-016 | Sprint 4 | 文档模板功能 | 赵晓峰 | P2 | 待开始 | 16 | 0 | 2026-06-03